## Plan1
Atividade | Data de Início | Duração | Data de Conclusão | Status Atual | Não Iniciado | Em Progresso | Concluído
Planejamento | 2024-12-01 | 3 | 2024-12-04 | Concluído | #N/A | #N/A | 3
Pesquisa | 2024-12-04 | 7 | 2024-12-11 | Concluído | #N/A | #N/A | 7
Contratação | 2024-12-07 | 3 | 2024-12-10 | Concluído | #N/A | #N/A | 3
Desenvolvimento | 2024-12-08 | 15 | 2024-12-23 | Em Progresso | #N/A | 15 | #N/A
Testes | 2024-12-15 | 10 | 2024-12-25 | Em Progresso | #N/A | 10 | #N/A
Treinamento | 2024-12-20 | 5 | 2024-12-25 | Em Progresso | #N/A | 5 | #N/A
Implementação | 2024-12-26 | 7 | 2025-01-02 | Em Progresso | #N/A | 7 | #N/A
Monitoramento | 2025-01-03 | 10 | 2025-01-13 | Em Progresso | #N/A | 10 | #N/A
Ajustes Finais | 2025-01-10 | 3 | 2025-01-13 | Não Iniciado | 3 | #N/A | #N/A
Entrega do Projeto | 2025-01-14 | 1 | 2025-01-15 | Não Iniciado | 1 | #N/A | #N/A

## Plan1 (2)
Atividade | Data de Início | Duração | Data de Conclusão | Status Atual | Não Iniciado | Em Progresso | Concluído
Planejamento | 2024-12-01 | 3 | 2024-12-04 | Concluído
Pesquisa | 2024-12-04 | 7 | 2024-12-11 | Não Iniciado
Contratação | 2024-12-07 | 3 | 2024-12-10 | Concluído
Desenvolvimento | 2024-12-08 | 15 | 2024-12-23 | Em Progresso
Testes | 2024-12-15 | 10 | 2024-12-25 | Em Progresso
Treinamento | 2024-12-20 | 5 | 2024-12-25 | Em Progresso
Implementação | 2024-12-26 | 7 | 2025-01-02 | Em Progresso
Monitoramento | 2025-01-03 | 10 | 2025-01-13 | Em Progresso
Ajustes Finais | 2025-01-10 | 3 | 2025-01-13 | Não Iniciado
Entrega do Projeto | 2025-01-14 | 1 | 2025-01-15 | Não Iniciado

## Planilha1 (hidden)
Concluído
Em Progresso
Não Iniciado